广东海洋大学文件 校人事〔2013〕20号 关于印发《广东海洋大学非事业编制岗位设置和 人员聘用工作方案》的通知 各单位、部门： 现将《广东海洋大学非事业编制岗位设置和人员聘用工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。 广东海洋大学. 2013年5月29日. 广东海洋大学非事业编制岗位设置和人员聘用工作方案 为了进一步深化学校非事业编制人员管理体制和分配制度改革，充分调动非事业编制人员的工作积极性，构建和谐校园，推动非事业编制人员管理由身份管理向岗位管理转变，由粗放管理向精细管理过渡，特制定此方案。 一、指导思想 通过推行非事业编制人员岗位设置管理、收入分配制度改革、人员聘用制度改革，转换用人机制，为学校各项事业的发展提供保障。 二、基本原则 1、岗位设置和人员聘用要贯彻服务教学科研一线的理念，充分体现重视技术、尊重劳动，为学校教学科研提供有力的辅助和后勤保障。 2、岗位设置和人员聘用要坚持按需设岗，统筹考虑各级各类岗位的平衡，确保学校各系统运转有序、高效。 3、岗位设置和人员聘用要明确上岗条件和岗位职责，由粗放管理向精细化管理过渡。 4、岗位设置和人员聘用采取公布岗位、个人报名、竞聘上岗的方式进行。 5、岗位设置和人员聘用必须加强领导、精心组织、有序推进。既要坚持改革、推动发展，又要谨防脱离实际、影响稳定。 三、工作程序 1、前期准备。有针对性地进行调查摸底、数据统计、分析测算等前期准备工作。 2、召开会议。成立学校领导小组，召开领导小组会议，正式启动非事业编制岗位设置和人员聘用工作。 3、制定方案。根据服务教学科研的需要和后勤实体的业务量，制定《广东海洋大学非事业编制岗位设置和人员聘用实施方案》，报由学校领导班子集体研究通过。 4、公开报名。根据《广东海洋大学非事业编制岗位设置和人员聘用实施方案》的精神，公布岗位、上岗条件和岗位职责，接受个人报名。 5、聘用上岗。开展非事业编制人员首次岗位聘用工作，签订合同。 四、组织领导 学校成立非事业编制岗位设置和人员聘用工作领导小组，负责《广东海洋大学非事业编制岗位设置和人员聘用实施方案》的制订，实施进程的领导、组织与协调。成员由主管人事的校领导和监察处、校工会、组织部、人事处、后勤管理处、资产与实验室管理处等部门的主要领导及教职工代表构成。具体构成如下： 组 长：张兰英 成 员（按姓氏笔画为序）：邓伟强、向献兵、李茵、佟伟、陈创、陈彦清、黄梅生、简纪常、蔡鹰 领导小组下设办公室，办公室挂靠人事处。 办公室主任：简纪常（兼） 成 员（按姓氏笔画为序）：叶国清、刘波、刘利群、张永全、陈华昌、郑旁生、莫钜劲、植秀成、谢国士 办公室负责拟定岗位设置管理和人员聘用实施办法，包括拟定岗位等级、数量、名称，组织协调二级单位拟定岗位职责与任职条件，以及具体聘任、合同签订等。 五、时间安排 2013年6月底前完成学校非事业编制岗位设置与人员聘用工作。 时 间; 内 容. 5月28日前; 成立领导机构. 5月31日前; 召开领导小组会议，分析情况、研究问题. 6月6日前; 拟定非事业编制岗位设置和人员聘用实施方案. 6月7日前; 由用工单位召开动员大会. 6月17日前; 接受报名、资格审查. 6月24日前; 确定聘用人员. 6月30日前; 聘用上岗、签订合同. 六、本工作方案自发文之日起执行，由非事业编制岗位设置和人员聘用工作办公室负责解释。以往文件与本工作方案不一致的，以本工作方案为准。. 广东海洋大学校长办公室; 2013年5月29日印发.